Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

LIVNO

Broj: 05-01-45-64/26

Dana: 18.03.2026. god.

TROGODIŠNJI PLAN RADA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2027.-2029.

Uvod

- Uvod

Trogodišnji plan rada Ministarstva gospodarstva je implementacijski dokument kojim se provode strateški ciljevi, prioriteti i mjere iz Strategije razvoja Hercegbosanske županije, te provode nadležnosti Ministarstva gospodarstva i predstavlja osnovu za izradu DOB-a i PJI-a, te izradu godišnjeg plana rada Ministarstva. Poslove i zadatke iz okvira nadležnosti utvrđene Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu županijske uprave (Narodne novine HBŽ broj:  15/99, 2/01, 8/03, 11/07, 8/09, 8/14 i 10/22) Ministarstvo gospodarstva HBŽ (u daljem tekstu: Ministarstvo) će u razdoblju 2027.-2029. godine realizirati kroz ostvarenje strateških ciljeva, programa i aktivnosti, predstavljenih u nastavku dokumenta, a zasnovanih na strategiji razvoja Hercegbosanske županije za razdoblje (2021.-2027.) godine, te normativnim aktima i drugim strateškim dokumentima koji se odnose na resorne oblasti Ministarstva.

- Osvrt na projekte i aktivnosti realizirane godišnjim planom rada za prethodnu kalendarsku godinu

U prethodnoj kalendarskoj godini u Ministarstvu gospodarstva HBŽ implementirana su tri programa koji su imala za  cilj poticaj razvoja gospodarstva.

- Program razvoja malog gospodarstva u Hercegbosanskoj županiji putem subvencije kamate

Ukupan broj poduzetničkih kredita koji su obuhvaćeni Programom u 2025. godini iznosio je 71. U 2025. godini zaključena su 23 nova ugovora, dok preostali datiraju iz prethodnih godina. Ukupna vrijednost realiziranih kredita obuhvaćenih Programom u 2025. godini iznosi 29.242.978,85 KM. U 2025. godini za realizaciju ovog Programa utrošene su 423.154,85 KM.

- Program podrške osnivanju poduzeća u Hercegbosanskoj županiji

Ovaj Program je imao za cilj pružiti financijsku potporu novoosnovanim poduzećima. Potpora je dodjeljivana u iznosu od 4.000 KM po korisniku. Ukupno je podržano 25 poduzeća. Za realizaciju ovog Programa utrošeno je 100,000,00 KM.

- Program za podršku poduzetnicima u Hercegbosanskoj županiji

Putem ovom Programa Vlada je sufinancirala poduzetnička ulaganja u osnovna sredstva u iznosu od 50% uloženih sredstva, sa posebnim ciljem  poticanja poduzetništva u izrazito nerazvijenim općinama, koje je sufinancirano sa 70% uloženih sredstava, te sa posebnim ciljem poticanja ženskog poduzetništva i poduzetništva kod mladih, koje je sufinancirano sa 80% uloženih sredstva. Putem ovog Programa ukupno je sufinancirano ulaganje dvadeset poduzetnika - korisnika Programa u ukupnom iznosu od 260.000 KM.

U protekloj godini Ministarstvo gospodarstva HBŽ je također implementiralo sljedeće projekte: Virtualna šetnja 360 kroz Hercegbosansku županiju, izrada tri animirana dječja videa na temu tri općine Hercegbosanske županije, Program podrške održavanju manifestacija u Hercegbosanskoj županiji, Program subvencioniranja linija javnog prijevoza na području HBŽ, te projekt  „Poboljšanje položaja žena na tržištu rada perifernih industrijskih regija“- WIN.  Ostale aktivnosti su se odnosile na redovne poslove Ministarstva gospodarstva.

- Kratak opis ključnih usmjerenja trogodišnjeg plana rada i provedenog procesa konsultacija

Što se tiče programa i projekata koji datiraju iz ranijih razdoblja planiran je nastavak provedbe sljedećih programa: Program razvoja maloga gospodarstva putem subvencije kamate, Programa podrške osnivanju poduzeća u Hercegbosanskoj županiji, Program podrške održavanju manifestacija, Program podrške nastupu na sajmovima i Program subvencioniranja linija javnog prijevoza na području HBŽ. U pogledu programa koji se nanovo uvode planirana je provedba sljedećih programa i projekata:  Program potpore ulaganjima u opremu, uvođenju standarda kvalitete i potpore marketingu, Program potpore obrtnicima, Projekt izrade turističkih mapa i promotivnih materijala, Projekt izrade turističkih spomenika, Program poticanja ulaganja u turističke kapacitete, nastupe na sajmovima i druge turističke aktivnosti, Program potpore inovacijama i digitalizaciji poslovnih subjekata, te Projekt „Poboljšanje kvalitete zraka u BiH“ za F BiH.

- Opis institucionalnih kapaciteta sa analitičkim pregledom ključnih nedostataka i potreba organa uprave u odnosu na planirane programe (mjere) za naredno trogodišnje razdoblje

Prema sistematizaciji radnih mjesta u ministarstvu su  formirana tri sektora, jedno odjeljenje, te Kabinet ministra, i to: Sektor za obrt, poduzetništo i razvoj, Sektor za promet, trgovinu, ugostiteljstvo i turizam, Sektor za industriju, energetiku i rudarstvo kao i Odjeljenje za upravljaje projektom. U ministarstvu je uposleno 22 djelatnika, te je time popunjenost kapaciteta zadovoljavajuća. Uvjeti u kojima se provode radne aktivnosti su također zadovoljavajuće.

- Mogući problemi i rizici za realizaciju trogodišnjeg plana rada

Mogući problemi i rizici su vezani za poremaćaje na globalnom tržištu, koji se ogledaju u rastu cijena energenata i inflaciji, a koji se prelijevaju na lokalno tržište uzrokujući destabilizaciju gospodarskih aktivnosti.

A. Glavni program

| Naziv glavnog programa | Šifra glavnog programa | Izvori i iznosi planiranih financijskih sredstava u mil. KM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Izvori | 2027. | 2028. | 2029. |
| Ministarstvo gospodarstva obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na nadležnosti Županije u oblastima: trgovine, turizma i ugostiteljstva, poduzetništva, poštanskog i telekomunikacijskog prometa, cestovnog prometa, oblast industrije, energetike i rudarstva | N/a | Budžetska sredstva | 2,93 | 2,9 | 2,9 |
|  |  | Kreditna sredstva | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0,5 |
|  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Ukupno | 3,13 | 3,1 | 3,1 |

Napomena:

Organ uprave ima jedan glavni program koji se utvrđuje na osnovu strateških ciljeva i prioriteta iz strateških dokumenata, smjernica, te zakonskih nadležnosti organa uprave. Ovako utvrđen glavni program u trogodišnjem planu rada jednak je nazivu glavnog programa u DOB-u.

A1. Programi (mjere) za implementaciju glavnog programa

| Naziv programa (mjere) | Šifra programa | Indikatori | Polazna vrijednost | Ciljna vrijednost po godinama |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2027. | 2028. | 2029. |
| 1.Podržati osnivanje i razvoj subjekata poduzetničke infrastrukture (poslovnih zona, biznis centara, poslovnih inkubatora ...) |  | Urađena analiza potreba, potencijala i mogućnosti razvoja poduzetničke infrastrukture HBŽ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Broj sudionika Programa na godišnjoj razini, od toga mladih | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Broj zajedničkih projekata javnih tijela i subjekata poduzetničke infrastrukture sufinanciranih od strane stranih donatora | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Podržati osnivanje i razvoj MSP-a |  | Broj sudionika obuka za startup i postojeća poduzeća | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Broj poduzeća čije osnivanje je financijski podržano | 0 | 30 | 30 | 30 |
| 3.Unaprijediti programe podrške razvoju poslovnih subjekata iz područja prerađivačke industrije |  | Broj poduzeća korisnika subvencije kamate | 12 | 30 | 30 | 30 |
|  |  | Iznos plasiranih poticajnih sredstava za podršku razvoju poslovnih subjekata (kroz programe pod točkom 3. i 7.) | 17.411 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
|  |  | Broj investicijskih kredita podržanih putem subvencije kamate | 11 | 80 | 80 | 80 |
| 4. Poticati razvoj obrtništva |  | Broj korisnika programa obuke za obrtnike | 6 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Iznos plasiranih poticajnih sredstava za podršku razvoja obrtnicima | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
|  |  | Broj obrtnika čije poslovanje je financijski podržano | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 5.Integracija ponude kroz unapređenje sustava ruralnih turističkih iskustava i promocija ruralnog turizma Županije |  | Broj sudionika u adrenalinskim aktivnostima | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Broj pratitelja na društvenim mrežama | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.Jačanje održivosti ruralnog poduzetništva |  | Broj turističkih agencija | 0 | 5 | 0 | 0 |
|  |  | Broj turističkih vodiča | 3 | 7 | 4 | 5 |
|  |  | Prihod od turizma | 5.000.000 KM | 6.500.000 | 6.700.000 | 7.000.000 |
| 7.Poticati razvoj inovacija i digitalizacije poslovnih subjekata |  | Broj izlagača na ino sajmovima | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Broj sufinanciranih projekata u inovacijama | 0 | 0 | 0 | 10 |
|  |  | Broj korisnika savjetodavnih i stručnih usluga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.Jačati internacionalizaciju i uključivanje u globalne lance vrijednosti |  | Broj klastera | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Uspostavljena suradnja sa drugim klasterima | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Broj financijski potpomognutih poduzeća u metalnom i nemetalnom sektoru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.Stimulirati povezivanje sa BH dijasporom |  | Broj poduzeća osnovan iz dijaspore | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Baza dijaspore | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Broj B2B i B2C kompanija | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Izgradnja i održavanje prometne infrastrukture |  | Novopripremljene studije za ulaganje u prometnu infrastrukturu | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | JP Aerodrom Brda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.Povećanje energetske učinkovitosti |  | Broj urađenih detaljnih energetskih pregleda | 27 | 20 | 20 | 20 |
|  |  | Broj javnih objekata na kojima su urađene mjere energetske učinkovitosti | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Broj realiziranih aktivnosti dizanja svijesti | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12. Redovne aktivnosti Sektora za promet, trgovinu, ugostiteljstvo i turizam |  | Broj izdanih licenci iz domene prijevoza | 109 | 140 | 140 | 140 |
|  |  | Broj izdanih TEU rješenja | 907 | 1.040 | 1.040 | 1.040 |
|  |  | Broj kategoriziranih ugostiteljskih objekata | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 13. Redovne aktivnosti Sektora za industriju, energetiku i rudarstvo |  | Iznos obračunate koncesijske naknade | 580.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| 14. Redovne aktivnosti Sektora za poduzetništvo, obrt i razvoj |  | Broj prijavljenih projekata za EU sredstva | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 15. Redovne aktivnosti Odjeljenja za program javnih investicija |  | Broj javnih projekata u implementaciji uključenih u JPI | 16 | 25 | 30 | 30 |
| 16. Administrativna podrška |  | Omjer troškova administrativnog programa u odnosu na ukupan proračun Ministarstva | 47,75 | 55,90 | 56,44 | 56,44 |

Napomena:

Program organa uprave utvrđuje se na način da se preuzme mjera iz relevantnog strateškog dokumenta i identičan je programu iz DOB-a. Na taj način je ostvarena potpuna usklađenost strateškog dokumenta, trogodišnjeg plana rada organa uprave i DOB-a (mjera iz strateškog dokumenta = program iz trogodišnjeg plana rada = program iz DOB-a).

Za programe (mjere), preuzimaju se odgovarajući indikatori iz strateškog dokumenta. Ukoliko ne postoji relevantni strateški dokument iz kojeg se preuzimaju mjere kao programi organa uprave, programi (mjere) u trogodišnjem planu rada se definiraju na osnovu zakonskih nadležnosti organa uprave. U ovom slučaju prilikom određivanja indikatora obavezno se uključuju i oni o postizanju ravnopravnosti spolova i jednakih mogućnosti za sve građane.

U tabelu A1 dodaje se onoliko praznih redova koliko je programa (mjera) u sklopu glavnog programa, odnosno pojedinačnih indikatora u sklopu svakog od programa (mjere).

A2. Aktivnosti / projekti kojim se realiziraju programi (mjere) iz tabele A1.

| Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1): 2.Podržati osnivanje i razvoj MSP-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Hercegbosanske županije za razdoblje 2021.-2027., Strateški cilj: ubrzan ekonomski razvoj, Prioritet: 1.1., Mjera: 1.1.2.Podržati osnivanje i razvoj MSP-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta |  | Rok izvršenja |  |  | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta |  | Nosilac (najmanji organizacioni dio) |  | PJI2 |  | Usvaja se3 |  | Izvori i iznosi planiranih financijskih sredstava u mil. KM |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Da/Ne) |  | Izvori |  | 2027. |  | 2028. |  | 2029. |
| 2.1. Program podrške osnivanju poduzeća u Hercegbosanskoj županiji. |  | 2027. |  |  | 30 dodjela grant sredstava za start up poduzeća godišnje |  | Sektor za poduzetništvo, obrt i razvoj |  | - |  | Da |  | Budžetska sredstva |  | 0,12 |  | 0,12 |  | 0,12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 0,12 |  | 0,12 |  | 0,12 |
| Ukupno za program (mjeru) 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva |  | 0,12 |  | 0,12 |  | 0,12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 0,12 |  | 0,12 |  | 0,12 |
| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 3. Unaprijediti programe podrške razvoju poslovnih subjekata iz područja prerađivačke industrije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Hercegbosanske županije za razdoblje 2021.-2027., Strateški cilj: ubrzan ekonomski razvoj, Prioritet: 1.1., Mjera: 1.1.3. Unaprijediti programe podrške razvoju poslovnih subjekata iz područja prerađivačke industrije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta |  |  | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta |  | Nosilac (najmanji organizacioni dio) |  | PJI2 |  | Usvaja se3 |  | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Da/Ne) |  | Izvori |  | 2027. |  | 2028. |  | 2029. |  |
| - Program razvoja malog gospodarstva u HBŽ putem subvencije kamate |  |  | 2027. | Subvencionirano 70 investicijskih kredita godišnje |  | Sektor za poduzetništvo, obrt i razvoj |  | - |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  |
| - Program potpore ulaganjima u opremu, uvođenju standarda kvalitete i potpore marketingu |  |  | 2027. | Podržano 10 poduzetničkih projekata |  | Sektor za poduzetništvo, obrt i razvoj |  | - |  | Da |  | Budžetska sredstva |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0 |  |
| Ukupno za program (mjeru) 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,5 |  |
| Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1): 4.Poticati razvoj obrtništva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Hercegbosanske županije za razdoblje 2021.-2027., Strateški cilj: ubrzan ekonomski razvoj, Prioritet: 1.1., Mjera: 1.1.4. Poticati razvoj obrtništva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja |  |  | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta |  | Nosilac (najmanji organizacioni dio) |  | PJI2 |  | Usvaja se3 |  | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Da/Ne) |  | Izvori |  | 2027. |  | 2028. |  | 2029. |  |
| 4.1. Program potpore obrtnicima u Hercegbosanskoj županiji | 2029. |  |  | Podržano 10 projekata obrtnika |  | Sektor za poduzetništvo, obrt i razvoj |  | - |  | Da |  | Budžetska sredstva |  | 0,08 |  | 0,08 |  | 0,08 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 0,08 |  | 0,08 |  | 0,08 |  |
| Ukupno za program (mjeru) 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva |  | 0,08 |  | 0,08 |  | 0,08 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 0,08 |  | 0,08 |  | 0,08 |  |
| Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1): 5.Integracija ponude kroz unapređenje sustava ruralnih turističkih iskustava i promocija ruralnog turizma Županije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Hercegbosanske županije za razdoblje 2021.-2027., Strateški cilj: ubrzan ekonomski razvoj, Prioritet: 1.3., Mjera: 1.3.1. Integracija ponude kroz unapređenje sustava ruralnih turističkih iskustava i promocija ruralnog turizma Županije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja |  |  | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta |  | Nosilac (najmanji organizacioni dio) |  | PJI2 |  | Usvaja se3 |  | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Da/Ne) |  | Izvori |  | 2027. |  | 2028. |  | 2029. |  |
| 5.1. Projekt izrade turističkih mapa i promotivnih materijala | 2027. |  |  | Kreirano 6 promotivnih alata |  | Sektor za promet, trgovinu, turizam i ugostiteljstvo |  | - |  | Da |  | Budžetska sredstva |  | 0,03 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 0,03 |  | 0 |  | 0 |  |
| 5.2. Projekt izrade turističkih spomenika | 2029. |  |  | Izrađeno 6 kulturnih/turističkih spomenika |  | Sektor za promet, trgovinu, turizam i ugostiteljstvo |  | - |  | Da |  | Budžetska sredstva |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  | 0 |  | 0,5 |  | 0,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  |
| 5.3. Poticanje ulaganja u turističke kapacitete, nastupe na sajmovima i druge turističke aktivnosti | 2029. |  |  | Podržano 10 projekata u sektoru turizma |  | Sektor za promet, trgovinu, turizam i ugostiteljstvo |  | - |  | Da |  | Budžetska sredstva |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  |
| 5.4. Podrška održavanju manifestacija i podrška nastupu na sajmovima | 2029 |  |  | Podržano 6 turističkih/kulturnih manifestacija |  | Sektor za promet, trgovinu, turizam i ugostiteljstvo |  | - |  | Da |  | Budžetska sredstva |  | 0,043 |  | 0,043 |  | 0,043 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 0,043 |  | 0,043 |  | 0,043 |  |
| Ukupno za program (mjeru) 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva |  | 0,36 |  | 0,23 |  | 0,23 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 0,36 |  | 0,33 |  | 0,33 |  |
| Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1): 7.Poticati razvoj inovacija i digitalizacije poslovnih subjekata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Hercegbosanske županije za razdoblje 2021.-2027., Strateški cilj: Ubrzan ekonomski razvoj, Prioritet: 1.4., Mjera: 1.4.1.Poticati razvoj inovacija i digitalizacije poslovnih subjekata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja |  |  | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta |  | Nosilac (najmanji organizacioni dio) |  | PJI2 |  | Usvaja se3 |  | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Da/Ne) |  | Izvori |  | 2027. |  | 2028. |  | 2029. |  |
| 7.1. Program potpore inovacijama i digitalizaciji poslovnih subjekata | 2027. |  |  | Podržano 10 projekata za inovacije i digitalizaciju |  | Sektor poduzetništvo, obrt i razvoj |  | - |  | Da |  | Budžetska sredstva |  | 0 |  | 0 |  | 0,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 0 |  | 0 |  | 0,1 |  |
| Ukupno za program (mjeru) 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva |  | 0 |  | 0 |  | 0,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 0 |  | 0 |  | 0,1 |  |
| Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1): 10.Izgradnja i održavanje prometne infrastrukture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Hercegbosanske županije za razdoblje 2021.-2027., Strateški cilj: ubrzan ekonomski razvoj, Prioritet: 3.1. Mjera: 3.1.3. Izgradnja i održavanje prometne infrastrukture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja |  |  | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta |  | Nosilac (najmanji organizacioni dio) |  | PJI2 |  | Usvaja se3 |  | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Da/Ne) |  | Izvori |  | 2027. |  | 2028. |  | 2029. |  |
| 10.1. Program sufinanciranja voznih karti do slabo naseljenih općina | Kontinuirano |  |  | Uspostavljen vozni red do nerazvijenih općina |  | Sektor za promet, trgovinu, turizam i ugostiteljstvo |  | - |  | Da |  | Budžetska sredstva |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  |
| Ukupno za program (mjeru) 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  |
| Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1): 11.Povećanje energetske učinkovitosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Hercegbosanske županije za razdoblje 2021.-2027., Strateški cilj: ubrzan ekonomski razvoj, Prioritet: 3.1. Mjera: 3.1.4. Povećanje energetske učinkovitosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja |  |  | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta |  | Nosilac (najmanji organizacioni dio) |  | PJI2 |  | Usvaja se3 |  | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Da/Ne) |  | Izvori |  | 2027. |  | 2028. |  | 2029. |  |
| 11.1.Projekt „Poboljšanje kvalitete zraka u BiH“ za F BiH | 2029. |  |  | Broj objekata na kojima su sufinancirane mjere energetske efikasnosti |  | Sektor za industriju, energetiku i rudarstvo |  | - |  | Da |  | Budžetska sredstva |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  |
| Ukupno za program (mjeru) 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  |
| Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1): 12.Redovne aktivnosti Sektora za promet, trgovinu, ugostiteljstvo i turizam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Hercegbosanske županije za razdoblje 2021.-2027., Strateški cilj: ubrzan ekonomski razvoj, Prioritet: 3.1. Mjera: 3.1.4. Redovne aktivnosti Sektora za promet, trgovinu, ugostiteljstvo i turizam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja |  |  | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta |  | Nosilac (najmanji organizacioni dio) |  | PJI2 |  | Usvaja se3 |  | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Da/Ne) |  | Izvori |  | 2027. |  | 2028. |  | 2029. |  |
| 12.1.Izdavanje licenci, dozvola u domeni prometa i kategoriziranje ugositeljskih objekata u domeni ugostiteljstva | Kontinuirano |  |  | Pravovremeno odgovaranje na zahtjeve poduzetnika |  | Sektor za promet, trgovinu, ugostiteljstvo i turizam |  | - |  | Da |  | Budžetska sredstva |  | 0,27 |  | 0,27 |  | 0,27 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 0,27 |  | 0,27 |  | 0,27 |  |
| Ukupno za program (mjeru) 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva |  | 0,27 |  | 0,27 |  | 0,27 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 0,27 |  | 0,27 |  | 0,27 |  |
| Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1): 13.Redovne aktivnosti Sektora za industriju, energetiku i rudarstvo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: ____________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja |  |  | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta |  | Nosilac (najmanji organizacioni dio) |  | PJI2 |  | Usvaja se3 |  | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Da/Ne) |  | Izvori |  | 2027. |  | 2028. |  | 2029. |  |
| 13.1. Rješavanje zahtjeva za izdavanje koncesija | Kontinuirano |  |  | Pravovremeno odgovaranje na zahtjeve poduzetnika |  | Sektor za industriju, energetiku i rudarstvo |  | - |  | Da |  | Budžetska sredstva |  | 0,13 |  | 0,13 |  | 0,13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 0,13 |  | 0,13 |  | 0,13 |  |
| Ukupno za program (mjeru) 13. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva |  | 0,13 |  | 0,13 |  | 0,13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 0,13 |  | 0,13 |  | 0,13 |  |
| Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1): 14.Redovne aktivnosti Sektora za poduzetništvo, obrt i razvoj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: ____________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja |  |  | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta |  | Nosilac (najmanji organizacioni dio) |  | PJI2 |  | Usvaja se3 |  | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Da/Ne) |  | Izvori |  | 2027. |  | 2028. |  | 2029. |  |
| 14.1. Kreiranje i provedba programa za podršku poduzetnicima i obrtnicima | Kontinuirano |  |  | Provedeno 5 programa za potporu poduzetništvu i obrtništvu |  | Sektor poduzetništvo, obrt i razvoj |  | - |  | Da |  | Budžetska sredstva |  | 0,47 |  | 0,47 |  | 0,47 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 0,47 |  | 0,47 |  | 0,47 |  |
| Ukupno za program (mjeru) 14. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva |  | 0,47 |  | 0,47 |  | 0,47 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 0,47 |  | 0,47 |  | 0,47 |  |
| Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1): 15.Redovne aktivnosti Odjeljenja za program javnih investicija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: ____________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja |  |  | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta |  | Nosilac (najmanji organizacioni dio) |  | PJI2 |  | Usvaja se3 |  | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Da/Ne) |  | Izvori |  | 2027. |  | 2028. |  | 2029. |  |
| 15.1. Redovne aktivnosti vezane za PJI | Kontinuirano |  |  | Pravodobno usvojen PJI svaku godinu |  | Odjeljenje za program javnih investicija |  | - |  | Da |  | Budžetska sredstva |  | 0,13 |  | 0,13 |  | 0,13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 0,13 |  | 0,13 |  | 0,13 |  |
| Ukupno za program (mjeru) 15. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva |  | 0,13 |  | 0,13 |  | 0,13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 0,13 |  | 0,13 |  | 0,13 |  |
| Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1): 16.Administrativna podrška |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: ____________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja |  |  | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta |  | Nosilac (najmanji organizacioni dio) |  | PJI2 |  | Usvaja se3 |  | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Da/Ne) |  | Izvori |  | 2027. |  | 2028. |  | 2029. |  |
| 16.1. Rješavanje predmeta iz djelovodnika | Kontinuirano |  |  | Predmeti evidentirani u djelovodniku pravodobno odgovoreni |  | Kabinet ministra |  | - |  | Da |  | Budžetska sredstva |  | 0,40 |  | 0,40 |  | 0,40 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 0,40 |  | 0,40 |  | 0,40 |  |
| 16.2. Transfer Agenciji za privatizaciju HBŽ | Kontinuirano |  |  | Nesmetan rad Agencije za privatizaciju HBŽ |  | Kabinet ministra |  | - |  | Da |  | Budžetska sredstva |  | 0,319 |  | 0,319 |  | 0,139 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 0,319 |  | 0,319 |  | 0,319 |  |
| Ukupno za program (mjeru) 16. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva |  | 0,719 |  | 0,719 |  | 0,719 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 0,719 |  | 0,719 |  | 0,719 |  |

Napomena:

1 Ukoliko organ uprave nije preuzeo mjeru iz strateškog dokumenta kao program u trogodišnjem planu rada, za taj program, u redu „Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere čijoj realizaciji doprinosi program“ ne upisuje se ništa. Ukoliko je program utvrđen preuzimanjem mjere iz strateškog dokumenta, u ovom redu i redu „Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1.)“ naziv će biti identičan.

2 PJI status se unosi samo za projekte iz Programa javnih investicija i to za kandidovane projekte se unosi (K); za odobrene projekte se unosi (O); za projekte koji su u implementaciji unosi se (I).

3 Vlada FBiH/kantona /načelnik/gradonačelnik JLS usvaja (Da / Ne).

U tabelu A2 dodaje se onoliko praznih redova koliko je programa (mjera) u sklopu glavnog programa, odnosno pojedinačnih aktivnosti / projekata u sklopu svakog programa.

Dostavljeno: 							  				   			    MINISTAR

- Ministarstvo gospodarstva

- Stručne službe Vlade HBŽ								   _______________________

Miroslav Jaglica

Obrađivač akta: Ivana Suša